~~~~~~~=~~~~~~~

Elaboration de la Situation de Référence sur les Conditions Actuelles d’Accès des Agricultrices/Agriculteurs à quatre Services Clés au Bénin

PROTOCOLE D’ENQUETE

Cotonou, Juillet  2018

# Sommaire

Sommaire	2

Sigles et abréviations	3

1.	Contexte	4

2.	Objectifs et résultats attendus de l’étude	5

2.1.	Objectifs de l’étude	5

2.2.	Résultats attendus	5

3.	Démarche méthodologique	6

3.1.	Cadre analytique et clarification de quelques concepts clés	6

3.1.1.	Cadre conceptuel d’analyse des services agricoles	6

3.1.2.	Clarification/définition de quelques concepts	7

3.2.	Données à collecter et unités d’enquête	9

3.3.	Outils de collecte de données	10

3.4.	Méthodologie d'échantillonnage des exploitations agricoles	10

3.4.1.	Détermination de la taille de l’échantillon	10

3.4.2.	Procédure d’échantillonnage	12

3.5.	Organisation de l’étude	13

3.5.1.	Préliminaires	13

3.5.2.	Préparation de la collecte de données sur le terrain	13

3.5.3.	Dispositif de collecte de données	14

4.	Méthodologie d’analyse des données	15

4.1.1.	Apurement de la base de données	15

4.1.2.	Calcul et analyse descriptive des indicateurs	15

4.1.3.	Méthodologie d'analyse typologique des exploitations agricoles	20

5.	Plan d'action et chronogramme	21

Références bibliographiques	21

# Sigles et abréviations

| AMAB | : | Assurance Mutuelle Agricole du Bénin |
| --- | --- | --- |
| ATDA | : | Agences Territoriales de Développement Agricole |
| CAM |  | Conseil à l’Accès au Marché |
| CANA |  | Conseil à l’Alimentation et à la Nutrition Appliquée |
| CARDER | : | Centres d’Action Régionaux pour le Développement Rural |
| CGEA | : | Conseil de Gestion à l’Exploitation Agricole |
| COPL |  | Conseil à l’Organisation et à la Planification Locale |
| CTS | : | Conseil Technique Spécialisé |
| EFA | : | Exploitation Familiales Agricoles |
| EFA | : | Exploitations Familiales Agricoles |
| INSAE | : | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
| MAEP | : | Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche |
| OPA | : | Organisation de Producteurs Agricoles |
| PADDSA | : | Programme d'Appui au Développement Durable du Secteur Agricole |
| PAG | : | Programme d’Actions du Gouvernement |
| PNIASAN | : | Plan National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle |
| PROFI | : | Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles |
| PSDSA | : | Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole |
| PSRSA | : | Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole |
| RAMU | : | Régime d'Assurance-Maladie Universitaire |
| UFAI | : | Unité Fonctionnelle d’Appui Institutionnel |

# Contexte

- Le Bénin est un pays en développement avec une économie essentiellement agricole. En effet, le secteur agricole constitue la principale source de devises du pays, occupe près de 70% de la population active, contribue à environ 33% au produit intérieur brut, et fournit environ 75% des recettes d’exportation d’origine intérieure (INSAE, 2015). Dans ce contexte, l’agriculture apparaît comme un secteur d’intérêt pouvant offrir des opportunités de développement notamment économique et social. C’est pourquoi le Gouvernement, à travers le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), veut faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de résorption de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de création d’emplois (Benin-révélé, 2016). Ceci devra non seulement passer par l’accroissement des superficies emblavées mais aussi par l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, la consolidation des chaines de valeur agricoles et l’amélioration globale de la compétitivité du secteur.

- Le secteur agricole béninois est cependant caractérisé par une prédominance de petites exploitations agricoles de type familial, avec 1,7 ha comme superficie moyenne emblavée (PSRSA, 2011). En plus de la faible productivité, le secteur agricole est confronté notamment à des difficultés de disponibilité et d’accès aux intrants agricoles et au foncier, le faible niveau d’organisation des filières agricoles, et l’insuffisance et l’inadéquation du financement (PSDSA-PNIASAN, 2017). C’est pour contribuer à lever ces contraintes que le Programme d'Appui au Développement Durable du Secteur Agricole (PADDSA) a été initié afin de promouvoir un meilleur accès des Exploitations Familiales Agricoles (EFA) aux services clés (intrants, conseil agricole, financement agricole, sécurisation foncière), et à renforcer la gouvernance du secteur.

- En effet, le développement des services agricoles adaptés aux petits producteurs demeure un enjeu important pour le développement agricole et rural (Le Coq et al., 2012). Les services agricoles peuvent être tangibles (approvisionnement en intrants, crédits, etc.) ou intangibles (information, formation, assistance technique, appui à la certification, comptabilité, etc.). La fourniture de ces services peut être considérer comme un système caractérisé par les trois éléments importants (Le Coq et al., 2012) : (i) la nature et le domaine d’application du service, (ii) les acteurs du système de services et (iii) les relations fonctionnelles dans le système de services. Comprendre ces relations suppose d’une part d’analyser la manière dont les « prestataires de service » élaborent leurs stratégies et structurent leur fonctionnement interne pour mettre en œuvre ces services, et d’autre part d’identifier comment les usagers structurent leurs relations avec les prestataires.

- Pour le moment, la seule véritable étude qui s’est intéressée aux services agricoles au Bénin est celle réalisée par l’appui de l’Unité Fonctionnelle d’Appui Institutionnel (UFAI) du Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PROFI). Celle-ci visait à mesurer la satisfaction des usagers sur la qualité des services rendus par les Centres d’Action Régionaux pour le Développement Rural (CARDER). Elle s’était intéressée à deux types de services à savoir, le Conseil Technique Spécialisé (CTS) et le Conseil de Gestion à l’Exploitation Agricole (CGEA). Les principales préoccupations concernaient la connaissance, l’utilité, l’appréciation de la qualité et les attentes. Des études ont également été réalisées en 2018 sur le financement agricole dans le cadre d’une mission d’appui au MAEP. Dans l’ensemble, l’analyse des informations actuellement disponibles indique que les services  des fournisseurs de conseil agricole que sont les CARDER de même que les autres catégories de services agricoles (approvisionnement en intrants, foncier agricole, etc.) sont peu documentés. En particulier le taux de couverture des exploitations agricoles en services agricoles n’est pas disponible.

- En outre, au cours des deux dernières années, certains services clés pour les exploitations agricoles (conseil agricole, production et diffusion de semences améliorées, etc.) sont fortement déstructurés notamment avec la restructuration des structures publiques de vulgarisation agricole notamment les CARDER. Il s’ensuit que la fourniture de services agricoles par les structures publiques est pratiquement limitée, étant donné que les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) sont en début d’opérationnalisation. Dans ces circonstances, l’évaluation de la satisfaction pourrait présenter beaucoup de limites. Il apparaît plus approprié de mesurer préalablement l’accès (ou le taux de couverture) des exploitations agricoles aux services de productivité (conseil, intrants, financement, foncier).

- La présente mission concerne principalement la mesure du taux de couverture des exploitations agricoles par les services de productivité (conseil, intrants, financement, foncier), au travers d’enquêtes statistiques auprès des usagers, et d’en établir la géographie. Ces enquêtes devront être complétées par des enquêtes qualitatives afin de mieux comprendre la manière dont les différents services sont offerts. La documentation de ces informations est nécessaire pour les différents acteurs du secteur agricole (structures publiques comme privées) pour améliorer la fourniture des services agricoles aux entreprises et exploitations agricoles, notamment en termes de facilitation d’accès aux intrants de qualité (y compris les intrants biologiques), aux crédits et assurances agricoles et aux informations sur le marché (cf. PSDSA- PNIASAN, 2017).

# Objectifs et résultats attendus de l’étude

## Objectifs de l’étude

- L’objectif général de l’intervention est d’améliorer l’accès aux services nécessaires au développement des activités des exploitations agricoles, des jeunes femmes et hommes qui cherchent à s'insérer dans le secteur agricole. L’objectif visé à travers le présent protocole d’enquêtes est d’élaborer une situation de référence présentant les conditions actuelles d’accès des agricultrices/agriculteurs aux quatre services clés de fourniture d'intrants, d’appui-conseil, de sécurisation du foncier agricole et de financement du développement des exploitations agricoles. De manière spécifique, il s’agira de :

- décrire les conditions d’accès des exploitations agricoles aux quatre services agricoles clés de fourniture d'intrants, d’appui-conseil, de sécurisation du foncier agricole et de financement du développement des exploitations agricoles ;

- évaluer le taux de couverture des exploitations agricoles aux quatre services agricoles clés de fourniture d'intrants, d’appui-conseil, de sécurisation du foncier agricole et de financement du développement des exploitations agricoles.

## Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette mission sont :

- les conditions d’accès des exploitations agricoles aux quatre services agricoles clés de fourniture d'intrants, d’appui-conseil, de sécurisation du foncier agricole et de financement du développement des exploitations agricoles sont documentés.

- le taux d’accès/couverture des exploitations agricoles aux quatre services agricoles clés de fourniture d'intrants, d’appui-conseil, de sécurisation du foncier agricole et de financement du développement des exploitations agricoles est déterminé. En outre, les taux détaillés de couverture en services agricoles clés de fourniture d’intrants (engrais chimiques, engrais organiques, pesticides chimiques, bio-pesticides, aliments animaux, aliments aquacoles, semences, etc.), d’appui-conseil (Conseil Technique Spécialisé, Conseil de Gestion à l’Exploitation Agricole, et autres), de sécurisation du foncier agricole (titre foncier, affirmation, convention d’achat/vente, etc.) et de financement du développement (crédits, assurances agricoles, épargne, etc.) des exploitations agricoles  seront aussi documenté.

# Démarche méthodologique

Cette section traite de cinq principaux éléments à savoir la clarification de concepts clés nécessaires à la bonne conduite de la mission et le cadre analytique (paragraphe 3.1), les principaux types de données à collecter, (paragraphe 3.2), les outils de collecte de données (paragraphe 3.3), la  méthodologie d'échantillonnage des exploitations agricoles (3.4) et l’organisation de l’étude (3.5).

## Cadre analytique et clarification de quelques concepts clés

### Cadre conceptuel d’analyse des services agricoles

En agriculture, selon Bourou et Havard (2011), les services renvoient à des activités marchandes (approvisionnement en intrants et équipements, crédits, soins vétérinaires, certifications diverses) et non marchandes (vulgarisation, conseil, formation). Ces services constituent un ensemble hétérogène et peuvent être orientés vers la production d’un produit (cas de la filière de l’ananas) ouvers l’appui à un processus (cas de l’organisation des agriculteurs). Ces ont des services qui contribuent à l’amélioration de la performance des entreprises agricoles, leur accès aux marchés et leurs capacités à tenir la concurrence (DCED, 2001).

Dans le cadre de la présente mission, le cadre d’analyse proposée pour l’étude des services agricoles s’inspire de celle proposée par Birner et al. (2009) puis utilisé par Le Coq et al. (2012). Ce cadre (figure 1) indique que la fourniture des services agricoles peut être considérer comme un système caractérisé par trois éléments importants (Le Coq et al., 2012) : (i) la nature et le domaine d’application du service tels que le conseil agricole, l’approvisionnement en intrants, etc., (ii) les acteurs du système de services, comprenant le sous-système des fournisseurs et le sous-système des clients ou utilisateurs, et (iii) les relations fonctionnelles dans le système de services permettant de comprendre les composantes de la fourniture de service (financement, distribution, assurance) et la coordination des services. Les relations entre fournisseurs et bénéficiaires peuvent êtrepilotées par le marché, la hiérarchie ou des formes de coordination hybride. Il convient d’ajouter la politique gouvernementale qui influence ces deux sous-systèmes et contribue à modifier les relations entre fournisseurs et utilisateurs de services agricoles.

En pratique, ce cadre analytique (figure 1) permet de prendre en comptele rôle spécifique des Organisations de Producteurs Agricoles (OPA) dans le système de services agricoles. Deux niveaux peuvent être considérés avec les fournisseurs publics ou privés qui procurent des services aux OPA et/ou directement aux agriculteurs individuels (P), et les OPA peuvent (i) bénéficier de services de la part de fournisseurs publics et/ou privés de services, et (ii) fournir des services aux agriculteurs individuels membres (M) ou non membres (P) de l’OPA.

Politique gouvernementale

- Régulation

- Contrôle

- Restructuration

- Incitation

- Etc.

Figure 1.Cadre analytique du système de services centré sur les organisations de producteurs

Source : Adapté de Birner et al. (2009) et Le Coq et al. (2012)

### Clarification/définition de quelques concepts

Dans ce paragraphe, les concepts clés important pour la bonne conduite de la mission sont définis. Il s’agit de l’exploitation agricole, le ménage, les intrants, les services financiers, l’appui-conseil agricole et les services fonciers.

- Exploitation agricole

La FAO (2001) définit l’exploitation agricole comme étant une unité économique de production agricole soumise à une direction unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée, entièrement ou en partie, pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou exploitants, par un clan ou une tribu ou par une personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative ou organisme d’état. L’exploitation peut contenir un ou plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions/localités distinctes ou dans une ou plusieurs régions territoriales ou administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que main-d’œuvre, bâtiments agricoles, machines ou animaux de trait utilisés sur l’exploitation.

On distingue deux types d’exploitations agricoles à savoir, les exploitations familiales agricoles (EFA) et les entreprises agricoles formelles (EAF). Dans l’EFA, l’agriculture reste une activité aux mains de la famille qui est à la fois propriétaire des moyens de production et principal fournisseur de la main-d’œuvre agricole. Une entreprise agricole, quant à elle, réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente.

- Ménage

Un ménage est une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non, vivant ensemble dans une même unité d’habitation, prenant (le plus souvent) leur repas en commun subvenant ensemble à leurs autres besoins essentiels et reconnaissant généralement l’autorité d’une seule personne qui est appelé ‘Chef de ménage’.

Un ménage agricole est un ménage dont une ou plusieurs personnes pratiquent l’activité agricole comme activité principale.

Un ménage donné peut avoir une ou plusieurs exploitation(s) agricoles(s), qui ensemble forment une exploitation familiale agricole.

- Intrants

Les intrants agricoles peuvent être définis comme étant l’ensemble des produits apportés aux terres et aux cultures pour améliorer le rendement des cultures, mais qui ne proviennent ni de l’exploitation agricole, ni de sa proximité. Les intrants agricoles comprennent, en production végétale, les produits fertilisants chimiques ou organiques (engrais et amendements), les produits phytosanitaires (pesticides), les activateurs ou retardateurs de croissance (exemple des produits d’hormonage et de l’éthéphon destiner à accélérer la coloration extérieure de l’ananas), les semences et plants. En production animale, les intrants inclus les aliments (simples et composés), les compléments alimentaires, les géniteurs/reproducteurs (y compris les poussins), les médicaments et services/produits vétérinaires/sanitaires. En production piscicole, on peut regrouper dans les intrants, les aliments et compléments alimentaires, les alevins, les produits d’amendement et de curage (chaux, etc.), les fertilisants chimiques et organiques.

Note que dans une vision beaucoup plus politique le matériel et les équipements ainsi que le carburant nécessaire pour les faire fonctionner pourraient être inclus parmi les intrants. Ainsi, dans cette étude, en plus des intrants cités plus haut, les équipements et matériels suivants ont été pris en compte à savoir la traction motorisée, la traction animale, les pulvérisateurs, structures piscicoles, carburant pour faire fonctionner ces équipements le cas échéant.

- Services financiers

Les services financiers inclus globalement l’accès au crédit, l’épargne, les transferts d’argent (mandat poste, Western Union, Express Union, WARI, RIA, Moneygram, MTN Mobile Money, Flooz/Moov Money, etc.) de même que les assurances (pour la santé, régime d'assurance-maladie universitaire (RAMU), Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB), les équipements, etc.).

- Appui-conseil agricole

Le conseil agricole est un processus d’accompagnement méthodologique des exploitants agricoles pour une prise de décisions (formations/ informations, visite d’échange d’expériences, discussions/ échanges de groupe) et/ou pour la mise en œuvre des décisions prises (formations/informations sur les aspects techniques des activités de l’exploitant, formations spécialisées et qualifiantes, mises en relation pour la résolution de divers problèmes d’accès au crédit et au marché, de recherche/développement et d’acquisition de compétences diverses) dans le but d’accroître et de sécuriser leurs revenus (MAEP, 2007). La vulgarisation peut être considérée comme un outil du Conseil Agricole.Le conseil comprend globalement(cf. PSDSA, 2017) :

- le Conseil de Gestion aux Exploitations Agricoles (CGEA) qui est le processus d’accompagnement des exploitants agricoles pour maîtriser les outils de gestion, une prise de décision pour l’amélioration durable de la rentabilité économique et financière de leur exploitation ;

- le Conseil Technique Spécialisé (CTS) qui vise essentiellement à appuyer les producteurs dans l’identification par eux-mêmes des contraintes qui entravent l’amélioration de la productivité agricole, à former les producteurs sur l’application des technologies en réponse à leurs préoccupations et à les amener à appliquer et adopter les innovations techniques pour améliorer la productivité et la rentabilité de leur exploitation ;

- le Conseil à l’Accès au Marché (CAM),

- le Conseil à l’Organisation et à la Planification Locale (COPL)

- le Conseil à l’Alimentation et à la Nutrition Appliquée (CANA).

Le conseil peut être fourni par différentes catégories d’acteurs du secteur public et/ou privé (entrepreneurial, coopératif ou associatif). Les canaux d’accès au conseil agricole incluent, entre autres, les agents d’encadrement du secteur public, les agents d’encadrement du secteur privé/ONG, la radio, la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux, les chercheurs, etc.

- Services fonciers

Foncier : le thème est relatif à une propriété de terre et concerne un fonds de terre.

Dans le cadre de cette mission, sont inclus dans le foncier tous les documents permettant une sécurisation du foncier agricole. Il s’agit notamment du titre foncier, des affirmations, des certificats fonciers, des conventions de vente officielles et toutes autres formes de documents.

- Taux d’accès et taux de couverture

Le taux d'accès des exploitations agricoles et organisations professionnelles (les usagers) aux services agricoles (intrants, conseil, financement, foncier) est défini comme étant le pourcentage des usagers ayant effectivement accès aux services agricoles par rapport à l'ensemble des usagers potentiels du Bénin.

Le taux de couverture des fournisseurs de services agricoles dans une zone géographique donnée est défini comme étant la mesure de la partie de la dite-zone desservie par les fournisseurs de services, soit en pourcentage de superficie, soit en pourcentage de population de la zone.

## Données à collecter et unités d’enquête

Les principaux acteurs visés dans cette étude sont les chefs d’exploitation/entreprise agricole. Les principaux types de données à collecter sur les exploitations agricoles sont relatifs :

- aux caractéristiques du chef d’exploitation et de son ménage : nombre d’actifs agricoles, part de l’agriculture dans les revenus, l’âge de l’exploitant, son niveau d’instruction, l’activité principale, position de l’exploitant dans son ménage, etc.

- les caractéristiques de l’exploitation : taille, principales cultures, proportion de la récolte commercialisée, superficie emblavées, éloignement par rapport au domicile de l’exploitant, etc.

- les intrants : différents types d’intrants utilisés en fonction des spéculations agricoles, la superficie ayant bénéficié de ces intrants, les cultures concernées, les sources d’approvisionnement, fréquences d’accès, etc.

- au foncier : titre de propriété possédé, mode d’accès à la terre, conflits relatifs au foncier ;

- aux appuis-conseils agricoles : types de services/conseils reçus, fournisseurs de ces services, condition d’accès à ces services, fréquences d’accès, etc. ;

- au financement agricole : accès au crédit, l’épargne, les transferts financiers, les fournisseurs et les conditions d’accès, fréquences d’accès, etc.

## Outils de collecte de données

Le principal outil de collecte de données dans cette étude sera un questionnaire. Il a été élaboré de sorte à obtenir les informations nécessaires au calcul du taux d’accès et du taux de couverture en services agricoles.Il a été subdivisé en six sections correspondant aux caractéristiques du chef d’exploitation, les caractéristiques de l’exploitation, les intrants, le foncier, les appui-conseils agricoles et le financement agricole.

## Méthodologie d'échantillonnage des exploitations agricoles

### Détermination de la taille de l’échantillon

La représentativité de l’échantillon et la validité du dispositif d’investigation seront essentielles. Le souci sera d’obtenir un niveau de précision acceptable des taux de couvertures/accès en services agricoles au niveau national. A cet effet, la présente mission utilise les informations disponibles à travers la littérature (PSDSA, PSRSA, AVGSA, etc.) pour calculer la taille minimale d’échantillon représentatif au niveau national. L’exploitation agricole constitue la principale unité d’étude. La taille minimale d’exploitations () à sélectionner est déterminée par la formule suivante (Gorstein et al., 2007 ; SMART, 2012 ; DGSCN, 2014) :

(1)

Dans cette formule,

- représente le quantile d’ordre, avec le niveau de confiance que l’on fixe. Ce niveau de confiance est généralement fixé à 95 %, ce qui donne une valeur de 1,96 pour  ;

- est le taux d’encadrement technique des producteurs. Ce taux est de 20% à 25% selon le PSDSA (2016). Dans le calcul de la taille de l’échantillon, la valeur de 20% a été retenue ;

- correspondà l’effet de grappe, avec une valeur généralement comprise entre 1,5 et 3. Selon Gorstein et al. (2007), pour les études dans lesquelles 30 individus/exploitants sont nécessaires par grappe, la valeur de peut être fixée entre 1,5 et 3. Cette valeur sera d’autant plus élevée que l’effectif des individus à retenir par grappe est supérieur à 30 et d’autant plus faible que l’effectif d’individus à prendre par grappe est inférieur à 30. Par exemple, peut prendre la valeur 1,5 si l’effectif des individus à prendre par grappe est de 15 (SMART, 2012). Dans cette étude,la valeur du est fixée à 3compte tenu des spécificités.Il est donc envisagéde prendre20 exploitatantsagricoles par grappe ;

- est le taux de non-réponses anticipées. Dans l’Enquête Démographique et de Santé du Bénin (INSAE, 2012, p.5), les taux de réponse des enquêtés obtenus en milieu rural et urbain étaient respectivement de 99,3 % et 97,6 %, soit un taux de non-réponses variant entre 0,7 % et 2,4 %. Dans l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (INSAE, 2015, p.3), le taux de réponses obtenu au niveau des enquêtés était de 99,1 %, soit 0,9 % de non-réponses. Il s’ensuit que le taux de non-réponses est souvent faible dans les enquêtes au Bénin. Mais par prudence,dans cette étude, le taux de non-réponse est fixé 5 % pour la détermination de la taille minimale de l’échantillon ;

- représente le niveau de précision souhaitée. Selon SMART (2012), il n’existe pas un niveau standard de précision () à appliquer ; le tout dépend des objectifs de l’étude, des moyens financiers disponibles.Gorstein et al. (2012) indique toutefois que la valeur espérée pour le taux [de couverture] peut aider dans la prise de décision. Ainsi, pour un taux espéré de 15% à 20%, une précision de 4% à 5% serait déjà suffisante. Dans le cas de la présente étude, la valeur espérée pour le taux d’encadrement technique des producteurs est de 20%. Pour avoir une précision relativement appréciable dans cette étude, la valeur de a été fixée à 2%, notamment pour tenir compte des services dont le taux de couverture n’est aussi élevé que celui de l’encadrement technique des producteurs.

Les paramètres ainsi fixés permettent d’obtenir un échantillon calculé de 4 841exploitationsagricoles ; soit environ 242 grappes (cf. tableau 2). Cette taille minimale de l’échantillon obtenue a été répartie entre les 12 départements du Bénin mais aussi entre les sept (7) Pôles de Développement Agricole (PDA) répartit sur les 77 communes. Ce qui permet d’obtenir les résultats présentés dans le tableau 3. Au total, 244grappes seront nécessaires donnant ainsi 4 880 exploitants agricoles. La détermination du nombre de grappes par PDA et/ou département est faite proportionnellement au poids des exploitations agricoles dans le PDA du département.

Tableau 1. Valeurs des paramètres utilisés dans le calcul de la taille de l’échantillon

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Niveau de confiance () | 95% |
| (quantile d'ordre ) | 1,96 |
| Taux de non-réponses () | 0,05 |
| Taux d’encadrement technique des producteurs () | 0,2 |
| Effet de grappe () | 3 |
| Précision () | 2% |
| Nombre d’exploitations agricoles calculé (n) | 4841 |

Tableau 2. Répartition de l’échantillon entre départements et pôles de développement agricole (PDA)

| PDA | Départements | Communes concernées | Exploi-tations agricoles(1) | Nombre de grappe calculé | Nombre d’exploi-tations calculés | Nombre de grappe retenu | Nombre d’exploitations effectif à enquêter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDA1. Vallée du Niger | Alibori | Malanville et Karimama | 21 521 | 8,0 | 160,0 | 8 | 160 |
| PDA2. Alibori Sud-Borgou Nord et 2KP | Alibori | Banikoara, Kandi, Ségbana, Gogounou | 53 172 | 19,8 | 395,3 | 20 | 395 |
|  | Borgou | Kalalé, Bembèrèkè, Sinendé | 30 916 | 11,5 | 229,8 | 12 | 230 |
|  | Atacora | Kouandé, Péhunco, Kérou | 24 909 | 9,3 | 185,2 | 10 | 185 |
|  | Total |  | 108 997 | 40,5 | 810,3 | 41 | 970 |
| PDA3. Atacora Ouest | Atacora | Tanguiéta, Natitingou, Toucountouna, Boukoumbé, Cobly, Matéri | 46 735 | 17,4 | 347,5 | 18 | 350 |
| PDA4. Borgou Sud-Donga-Collines | Borgou | Pèrèrè, Nikki, N’Dali, Parakou, Tchaourou | 52 359 | 19,5 | 389,3 | 20 | 390 |
|  | Donga | Djougou, Basila, Copargo, Ouaké | 39 461 | 14,7 | 293,4 | 15 | 300 |
|  | Collines | Ouèssè, Savè, Bantè, Savalou, Glazoué, Dassa-Zoumé | 67 815 | 25,2 | 504,2 | 26 | 500 |
|  | Zou | Djidja | 14323 | 5,3 | 106,5 | 6 | 110 |
|  | Total |  | 173 958 | 64,7 | 1 293,3 | 65 | 1300 |
| PDA5. Zou-Couffo | Zou | Abomey, Bohicon, Zâ-Kpota, Covè, Zangnanado, Zogbodomey, Agbangnizoun, Ouinhi | 53 720 | 20,0 | 399,4 | 20 | 400 |
|  | Couffo | Aplahoué, Lalo, Djakotomey, Klouékanmè, Dogbo, Toviklin | 77 596 | 28,8 | 576,9 | 29 | 580 |
|  | Total |  | 131 316 | 48,8 | 976,3 | 49 | 980 |
| PDA6. Plateau | Plateau | Ifangni, Sakété, Adja-Ouèrè, Pobè, Kétou | 44 819 | 16,7 | 333,2 | 17 | 340 |
| PDA7. Ouémé-Atlantique-Mono | Ouémé | Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Adjarra, Avrankou, Akpro-Missérété, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Aguégués | 30 784 | 11,4 | 228,9 | 12 | 230 |
|  | Atlantique | Allada, Ouidah, Abomey-Calavi, Zè, Toffo, Tori-Bossito, Kpomassè, Sô-Ava | 54 885 | 20,4 | 408,0 | 21 | 410 |
|  | Mono | Grand-Popo, Lokossa, Comè, Athiémé, Houéyogbé, Bopa | 37 639 | 14,0 | 279,8 | 14 | 280 |
|  | Littoral | Cotonou | 413 | 0,2 | 3,1 | 1 | 20 |
|  | Total |  | 123 721 | 46,0 | 919,8 | 46 | 940 |
| Bénin |  |  | 651 067 | 242,0 | 4 840,4 | 244 | 4 880 |

(1)  INSAE, RGPH4, 2013

### Procédure d’échantillonnage

- Echantillon

Afin d’obtenir des résultats statistiquement acceptables et exploitables, la technique d’échantillonnage se présentera comme suit :

- les grappes seront réparties par PDA/département proportionnellement au poids en exploitations agricoles. Le nombre de grappes  à échantillonner dans chaque PDA est déterminé par , avec  la taille de l’échantillon dans le département/PDA et  le nombre d’exploitations agricoles à sélectionner dans chaque grappe. Ce nombre () est fixé à 20 afin de permettre à une équipe composée de quatre agents enquêteurs et d’un chef d’équipe d’administrer plus de questionnaires par jours et par grappe. Pour raison de flexibilité, les grappes représentent les villages échantillonnés.

- On retient que les villages dans lesquels le nombre d’exploitants agricoles est supérieur ou égale à la médiane seront considérés comme les grands villages et les petits villages sont ceux dans lesquels le nombre d’exploitants agricoles est inférieur à la médiane.

Ainsi 50% des villages à échantillonner seront tirés dans les grands villages et 50% dans les petits villages.

Nous tirons les grands villages (respectivement les petits villages) dans l’ensemble des villages ayant un nombre des exploitants agricoles supérieur à la médiane (respectivement inférieur à la médiane) des nombres des exploitants de la commune selon la procédure de la section échantillon.

Cette technique permet de tenir compte de la distribution des exploitants agricoles selon l’accès aux services. Elle permet de ne pas surestimer les estimations en cas d’inférence statistique en tenant compte seulement des gros producteurs.

Avec l’appui du Chef de Village (CV) et ou d’un guide délégué par le CV le chef d’équipe sera chargé dans un premier temps d’énumérer 1à 100exploitants agricoles dans chaque grappe (village) sélectionnée afin de constituer une nouvelle base de sondage ;les exploitants agricoles recensés seront ainsi numérotés de 1 à m ;

- Ensuite, un échantillonnage systématique sera effectué. Le principe consistera à calculer d’abord le « pas » de sondage : . Ensuite, un entier naturel compris entre 1 et  sera choisi de manière aléatoire. L’exploitant agricole dont le numéro correspond à  sera le premier à interviewer. Pour sélectionner les autres exploitants agricoles, il suffira d’ajouter à  la raison de sondage  : les exploitants  agricoles choisis seront alors ceux dont les numéros correspondent à : ,,, , , etc.

- Lorsqu’un exploitant agricole tiré n’est pas disponible, l’agent enquêteur signale à son Chef d’Equipe qui en collaboration avec son superviseur tire de façon systématique un autreexploitant agricole convenablement au critère décrit au point précédent.

### Champ de l’enquête et répartition du personnel de terrain

- Champ de l’enquête

L’enquête sur la ‘’Situation de Référence sur les Conditions Actuelles d’Accès des Agricultrices/Agriculteurs à quatre Services Clés au Bénin’’ est prévue pour se dérouler dans les 77 communes des 12 départements du Bénin. L’unité statistique viséeest l’exploitant agricole dans un ménage agricole.

Au total 144 agents seront mobilisés pour la collecte des données sur le terrain. Ces agents sont regroupés en 24 équipes de 6 personnes dont un chef d’équipe chargé de coordonner le travail au sein de l’équipe.

- La répartition des agents enquêteurs et chefs d’équipe dans les départements du pays est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Répartition des agents dans les départements

| Départements | Agents Enquêteurs | Chefs d’Equipe | Total | Agents de saisie | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alibori | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 |
| Borgou | 11 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Atacora | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 |
| Donga | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Collines | 11 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Zou | 11 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Mono-Couffo | 10 | 3 | 13 | 3 | 16 |
| Plateau (Adja- ouèrè, Pobè, Kétou) | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Ouémé + (Ifangni et Sakété) | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Atlantique/Littoral | 11 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Total | 96 | 24 | 120 | 24 | 144 |

NB : il n’est pas exclu qu’une équipe travaille dans deux départements afin que la répartition du travail soit équitable.

### Durée de l’opération de collecte

### L’enquête sur la ‘’Situation de Référence sur les Conditions Actuelles d’Accès des Agricultrices/Agriculteurs à quatre Services Clés au Bénin’’est prévue pour durer 18 jours de travail. Durant cette période, les agents de collecte seront déployés sur le terrain et auront à charge d’interroger les exploitants agricoles échantillonnés. Ceci se fera sur la supervision d’une équipe de cadres expérimentés de l’INSAE en matière de collecte.

## Organisation de l’enquête

### Préliminaires

Au cours de cette phase, un cadrage méthodologique a été organisé avec les parties prenantes (UT-FED, équipe de travail de l’INSAE, etc.) afin de partager le contenu du protocole d’étude et intégrer les suggestions des différents acteurs. Ce cadrage méthodologique a permis de retenir l’enregistrement des données par administration directe du questionnaire et tablette en utilisant CSPro, option CAPI. Cette option permet de garantir l’efficacité de la gestion des données et d’éviter les erreurs de saisie post-collecte de données.

La deuxième activité prévue au cours de cette phase préliminaire est la confection du masque de saisie dans CSPro option CAPI. L’installation de cette application sur téléphone mobile Android ou tablette se fera en prélude à la formation des agents de collecte de données. Au fur et à mesure du déroulement de l’opération, les questionnaires remplis seront saisis et/ ou copiés pour être fusionnés.

### Préparation de la collecte de données sur le terrain

Cinq grandes activités seront réalisées dans le but de préparer la collecte de données, à savoir (i) le développement de l’application CAPI, (ii) l’élaboration du manuel de l’agent enquêteur, du Chef d’équipe et du superviseur ; (iii) l’élaboration du questionnaire, (iv) le recrutement et la formation des agents de collecte de données (agents enquêteurs et chefs d'équipe) ; (v) le pré-test des outils de collecte de données.

- Développement de l’application CAPI

Le développement et l’installation de l’application de collecte de données sur tablette se fera avant la formation des agents enquêteurs.

- Elaboration du manuel de l’Agent enquêteur, du Chef d’équipe et du superviseur

Pour une bonne collecte des données sur le terrain, un manuel d’instruction sera élaboré. Ce manuel décrit les informations nécessaires pour les agents enquêteurs, les Chefs d’équipe, les superviseurs et tous ceux qui participent à l’étude. Il contient la définition des différents concepts clés. C’est le document de référence de l’agent enquêteur et du chef d’équipe. Il présente aussi les objectifs et les résultats attendus de l’opération, tout en abordant les instructions à suivre pour le remplissage des questionnaires.

Dans ce dernier cas, le manuel donnera des explications sur chaque question du questionnaire ainsi que des instructions sur la manière dont le questionnaire sera rempli et l’attitude de l’agent enquêteur.

Ce manuel sera utilisé comme un guide pour la formation et comme manuel de référence pour les agents enquêteurs.

Le guide d’instruction aux Chefs d’Equipe contient les différentes instructions et comportement qui leur sont destinés. Il expliquera les techniques de recensement des exploitations familiales agricoles et les techniques de choix et d’affectation des exploitants aux agents enquêteurs, etc.

- Recrutement et formation des agents de collecte de données

Les agents de collecte (enquêteurs et chefs d’équipe) seront sélectionnés dans la base des agents occasionnels disponibles à l INSAE suivant la méthode de tirage appliquée au sein de l’institut.

Dans le cadre de cette enquête cent quarante quatre agents (144) dont 24Chefs d’équipe sont à déployer sur le terrain. Mais pour éviter les surprises de dernières heures, dues soit à un abandon au cours de la formation ou à un cas de défaillance d’agent sur le terrain, 149 agents seront sélectionnés pour suivre la formation, dont cinq (5) réservistes.

Tous les agents de collecte de données seront ensuite formés sur le questionnaire en deux étapes : une première fois sur le questionnaire papier pour la maîtrise de l’outil et une deuxième fois sur l’utilisation du questionnaire électronique. La formation sera faite selon une approche participative et sera animée par les superviseurs. Elle se fera essentiellement en se basant sur le manuel de l’agent enquêteur/chef d’équipe qui présente les aspects méthodologiques de l’enquête et consistera à : comprendre les principes et objectifs de l’étude ; étudier le contenu du manuel de formation ; comprendre les questions inscrites dans le questionnaire à travers une lecture participative expliquée et la traduction en langue locale afin d’en avoir une perception consensuelle sur chaque question.

- Pré-test des outils de collecte de données

La phase de formation prendra fin par le pré-test (qui serait possible si le temps disponible à l’issue de la formation des agents le permet) du questionnaire en milieu réel. L’objectif est d’apprécier sa faisabilité en milieu réel avant le démarrage effectif de la phase de collecte, d’évaluer le temps d’administration du questionnaire et de de constater les quelques insuffisances qui seraient liées à l’application. Les observations recueillies du pré-test permettront d’améliorer la clarté et la cohérence des questions ainsi que le formulaire électronique de collecte de données.

En résumé le pré test permettra de répondre aux préoccupations relatives au:

- nombre moyen de questionnaire administré par jour par agent enquêteur ;

- questions difficiles à renseigner par les personnes enquêtées ;

- pertinence de la méthode de collecte proposée ;

- éventuels goulots d’étranglement qui pourraient entraver la collecte lors de la phase de collecte proprement dite et d’éventuels aléas.

### Dispositif de collecte des données

Le dispositif de collecte de données, résumé à la figure 2, est constitué d’agents enquêteurs ou énumérateurs, de Chefs d’équipe(CE)et de superviseurs.

- L’agent enquêteur est chargé de collecter les données auprès des exploitants agricoles qui seront échantillonnés dans les villages qui lui sont confiés. Pour faciliter le travail et créer un contrôle mutuel entre les agents de terrain, ces derniers seront regroupés en six (4 agents de collecte, 1 agent de saisie et 1 CE). Chaque enquêteur aura à interviewer au plus quatre (4) exploitants agricoles par jour, soit au plus deux (2) jours par grappe par équipe. A la fin de chaque journée, l’agent enquêteur doit remettre sa tablette ou son questionnaire finalisé à son CE, et le cas échéant, remettre obligatoirement toutes les fiches de la journée au CE.

Ce dernier procèdera ensuite à une vérification des formulaires remplis, une analyse de la cohérence interne du contenu de chaque formulaire. L’agent enquêteur doit tenir compte des observations du CE et procéder, le cas échéant, aux corrections demandées par le CE et/ou le superviseur. En cas de défaillance ou de non-respect des consignes du CE, ce dernier informe son superviseur ;

- Le Chef d’équipe surveille, contrôle et guide le travail des agents enquêteurs  et de saisie dans les villages qui lui sont confiés. Il affecte les exploitants agricoles aux différents agents enquêteurs, vérifie le travail des agents par une vérification des questionnaires remplis. Il relit obligatoirement toutes les fiches, effectue systématiquement une contre-enquête en cas de remplissage douteux. La lecture puis la correction de toutes les fiches doivent être effectuées par le CE dans la grappe d’enquête avant le départ pour une autre grappe. En cas de défaillance, le CE peut être remplacé par le superviseur. En outre, le CE doit rédiger à la fin de l’enquête un rapport qui rend compte des difficultés rencontrées sur le terrain et des solutions y afférentes apportées. En cas d’erreurs constatées sur les formulaires au retour d’enquête, c’est le CE qui supportera le coût de la reprise des enquêtes. Le CE et l’ensemble de son équipe élaborent un chronogramme réaliste de l’évolution des travaux sur le terrain.

Ce chronogramme doit être transmis à l’équipe de supervision (pour un meilleur suivi) avant le démarrage des travaux.

Superviseurs

Chef d’Equipe

Enumérateurs/Enquêteurs

Figure 2. Représentation schématique du dispositif de collecte de données

### Plan de communication et sensibilisation

La réussite de l’opération est en grande partie liée à la stratégie mise en place. Il s’agit donc de mobiliser les énergies nécessaires pour une large diffusion de l’information de manière à préparer les exploitants agricoles à se faire interroger et à réserver un bon accueil aux agents enquêteurs.

Pour y parvenir, il est prévu des actions plus directes et rapprochées. Il s’agira d’impliquer, au niveau local, les chefs de villages sélectionnés dans la sensibilisation. Ces derniers mobiliseront les crieurs publics pour tenir informé les populations.

Une fois sur le terrain, les agents enquêteurs pourront bénéficier de la présence des guides qui les aideront à vite repérer les exploitants agricoles présents dans leur zone de travail. Les guides joueront un rôle de facilitateur d’abord pour le repérage des unités à enquêter et ensuite pour la persuasion des exploitants réticents. Ils ne devront toutefois pas assister aux interviews au risque d’introduire des biais dans les données à collecter.

En complément à cette action de sensibilisation envisagée, des correspondances seront adressées aux Directeurs Départementaux de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP) afin qu’ils soient informés de la réalisation sur leur territoire, d’une enquête intitulée ‘’Situation de Référence sur les Conditions Actuelles d’Accès des Agricultrices/Agriculteurs à quatre Services Clés au Bénin’’.

# Méthodologie d’analyse des données

L’analyse des données comprendra trois étapes complémentaires à savoir l’apurement de la base de données, l’analyse descriptive des différents indicateurs, et l’analyse typologique.

### Apurement de la base de données

Après la collecte de données, la base de données sera ensuite apurée/toilettée avant d’être analysée à l’aide d’un logiciel statistique/économétrique.

### Analyse descriptive des indicateurs

Le taux de couverture peut être défini comme étant la mesure dans laquelle une zone géographique donnée est desservie par les fournisseurs d’un service donné. Ce taux (en %) peut être calculé de deux manières différentes à savoir (i) le rapport entre la superficie totale desservie et la superficie totale emblavée, et (ii) le rapport entre les exploitants ayant effectivement reçu le service et le total des exploitants enquêtés. La seconde méthode de calcul (dénommée TCE dans cette étude) sera utilisée au niveau des quatre services agricoles clés ciblés dans cette étude. La première méthode de calcul (c'est-à-dire le taux de couverture calculé par rapport à la superficie desservie, dénommé TCS dans cette étude) sera utilisée en complément au niveau de la production végétale. En productions animale et halieutique, le taux de couverture (TCS) pourra être calculé en faisant le rapport entre la taille du cheptel desservie et le cheptel total dont disposent les exploitants enquêtés.

Après le calcul des différents indicateurs, selon les formules présentées aux tableaux 3 et 4, une analyse descriptive de tous les indicateurs sera effectuée. Ceci va consister en la réalisation de graphiques et le calcul des valeurs moyennes notamment pour le TCS. Les différents taux seront calculés surtout au niveau national.

Tableau 4. Mode de calcul des principaux taux de couverture en services agricoles (TCE)

| Indicateurs clés | Mode de calcul du TCE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numérateur | Dénominateur |
| Intrants pour la production végétale |  |  |
| Engrais chimiques | Nombre d’EA utilisant d’engrais chimique | Nombre total d’EAs faisant (au moins partiellement) la production végétale enquêtées |
| Engrais organiques | Nombre d’EA utilisant d’engrais organique |  |
| Produits d’amendement | Nombre d’EA utilisant de produits d’amendement |  |
| Pesticides chimiques | Nombre d’EA utilisant de pesticides chimiques |  |
| Bio-pesticides | Nombre d’EA utilisant de bio-pesticides |  |
| Produits d’hormonage | Nombre d’EA utilisant des produits d’hormonage |  |
| Colorants externes de l’ananas (éthéphon, etc.) | Nombre d’EA utilisant des Colorants externes |  |
| Semences améliorées | Nombre d’EA utilisant des semences améliorées |  |
| Plants (anacarde, fruitiers, essences forestières, etc.) | Nombre d’EA utilisant des plants |  |
| Tracteurs/labours motorisés | Nombre d’EA faisant des labours motorisés |  |
| Cultures attelées | Nombre d’EA faisant de culture attelée |  |
| Pulvérisateurs | Nombre d’EA utilisant des Pulvérisateurs |  |
| Intrants pour la production végétale | Nombre d’EA utilisant au moins un des intrants végétaux ci-dessus |  |
| Intrants pour la production animale |  |  |
| Aliments améliorés (pour volaille, lapin, cobaye, bétail, porc, etc.) | Nombre d’EA utilisant d’aliments améliorés | Nombre total d’EAs enquêtées faisant (au moins partiellement) la production animale |
| Compléments alimentaires (pierre à lécher, vitamine, etc.) | Nombre d’EA utilisant des compléments alimentaires |  |
| Géniteurs/reproductrice (poussins, porcelet, lapereau, aulacodeau, etc.) améliorés | Nombre d’EA utilisant des géniteurs/reproducteurs améliorés |  |
| Médicaments et produits vétérinaires | Nombre d’EA utilisant des médicaments et produits vétérinaires |  |
| Intrants pour la production animale | Nombre d’EA utilisant au moins un des intrants animaux ci-dessus |  |
| Intrants pour la production halieutique |  |  |
| Aliments améliorés (aliments composés extrudés, aliments composés non-extrudés, etc.) | Nombre d’EA utilisant des aliments améliorés | Nombre total d’EAs enquêtées faisant (au moins partiellement) la production halieutique |
| Fertilisants/engrais chimiques | Nombre d’EA utilisant des fertilisants/engrais chimiques |  |
| Fertilisants/engrais organiques | Nombre d’EA utilisant des fertilisants/engrais organiques |  |
| Compléments alimentaires | Nombre d’EA utilisant des compléments alimentaires |  |
| Alevins | Nombre d’EA utilisant des alevins modernes |  |
| Produits d’amendement et de curage(chaux, etc.) | Nombre d’EA utilisant des produits d’amendement |  |
| Intrants pour la production halieutique | Nombre d’EA utilisant au moins un des intrants halieutiques ci-dessus |  |
| Intrants | Nombre d’EA utilisant au moins un des intrants végétaux, animaux et halieutique | Nombre total d’EAs enquêtées |
| Services financiers agricoles |  |  |
| Crédit formel (auprès d’une IMF, une banque, etc.) à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant obtenu de crédit formel | Nombre total d’EAs enquêtées |
| Crédit informel à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant obtenu de crédit informel |  |
| Epargne formel (avoir un compte dans une banque/IMF) à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant épargné de l’argent dans une structure formelle |  |
| Epargne informel à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant épargné de l’argent dans une structure informelle |  |
| Transferts d’argent à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant fait de transfert d’argent par une structure formelle |  |
| Assurances à des fins agricoles | Nombre d’EA ayant contracté d’assurance dans une structure formelle |  |
| Services financiers formel | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des services financiers formels ci-dessus |  |
| Services financiers informel | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des services financiers informels ci-dessus |  |
| Services financiers | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des services financiers formels ou informels ci-dessus |  |
| Appui-conseil agricole |  |  |
| Conseil de Gestion aux Exploitations Agricoles | Nombre d’EA ayant bénéficié de CGEA | Nombre total d’EAs enquêtées |
| Conseil Technique Spécialisé | Nombre d’EA ayant bénéficié de CTS |  |
| Conseil à l’Accès au Marché | Nombre d’EA ayant bénéficié de CAM |  |
| Conseil à l’Organisation et à la Planification Locale | Nombre d’EA ayant bénéficié de COPL |  |
| Conseil à l’Alimentation et à la Nutrition Appliquée | Nombre d’EA ayant bénéficié de CANA |  |
| Appui-conseil agricole | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des services d’appui-conseil ci-dessus |  |
| Foncier |  |  |
| Titre foncier | Nombre d’EA ayant de titre foncier | Nombre total d’EAs enquêtées |
| Affirmations | Nombre d’EA ayant d’Affirmation |  |
| Certificats fonciers (PFR) | Nombre d’EA ayant de Certificats fonciers |  |
| Conventions de vente officielles (signées à la mairie, arrondissement, etc.) | Nombre d’EA ayant de Conventions de vente officielles |  |
| Services fonciers | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des services fonciers ci-dessus |  |
| Taux global de couverture en services agricoles | Nombre d’EA ayant/bénéficiant d’au moins un des quatre services clés ci-dessus | Nombre total d’EAs enquêtées |

Tableau 5. Mode de calcul des principaux taux de couverture en services agricoles (TCS)

| Indicateurs clés | Mode de calcul du TCS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numérateur | Dénominateur |
| Intrants pour la production végétale |  |  |
| Engrais chimiques | Superficie totale desservie en engrais chimique | Superficie totale emblavée par l’ensemble des EA enquêtés- |
| Engrais organiques | Superficie totale desservie en engrais organique |  |
| Produits d’amendement | Superficie totale desservie en produits d’amendement |  |
| Pesticides chimiques | Superficie totale desservie en pesticides chimiques |  |
| Bio-pesticides | Superficie totale desservie en bio-pesticides |  |
| Produits d’hormonage | Superficie totale desservie en produits d’hormonage |  |
| Colorants externes de l’ananas (éthéphon, etc.) | Superficie totale desservie en Colorants externes |  |
| Semences améliorées | Superficie totale desservie en semences améliorées |  |
| Plants (anacarde, fruitiers, essences forestières, etc.) | Superficie totale desservie en plants |  |
| Tracteurs/labours motorisés | Superficie totale desservie en labours motorisés |  |
| Cultures attelées | Superficie totale desservie en culture attelée |  |
| Pulvérisateurs | Superficie totale desservie en Pulvérisateurs |  |
| Intrants pour la production végétale | Superficie totale desservie en intrants végétaux ci-dessus |  |
| Intrants pour la production animale |  |  |
| Aliments améliorés (pour volaille, lapin, cobaye, bétail, porc, etc.) | Nombre de têtes d’animaux desservi par les aliments améliorés | Nombre total de têtes d’animaux possédés par les EAs enquêtées |
| Compléments alimentaires (pierre à lécher, vitamine, etc.) | Nombre de têtes d’animaux desservi par les compléments alimentaires |  |
| Géniteurs/reproducteurs (poussins, porcelet, lapereau, aulacodeau, etc.) améliorés | Nombre total de géniteurs/reproducteurs acquis au cours de la campagne |  |
| Médicaments et produits vétérinaires | Nombre de têtes d’animaux desservi par les médicaments et produits vétérinaires |  |
| Intrants pour la production animale | Nombre de têtes d’animaux desservi par au moins un des intrants animaux ci-dessus |  |
| Intrants pour la production halieutique |  |  |
| Aliments améliorés (aliments composés extrudés, aliments composés non-extrudés, etc.) | Nombre total de poissons nourris aux aliments améliorés | Nombre total de poissons d’élevage possédés par l’ensemble des EAs enquêtées |
| Fertilisants/engrais chimiques | Nombre total de poissons alimentés à l’aide de fertilisants/engrais chimiques |  |
| Fertilisants/engrais organiques | Nombre total de poissons alimentés à l’aide de fertilisants/engrais organiques |  |
| Compléments alimentaires | Nombre total de poissons alimentés à l’aide de compléments alimentaires |  |
| Alevins | Nombre d’alevins modernes achetés au cours de la campagne |  |
| Produits d’amendement | Nombre total de poissons dans les infrastructures desservies de produits d’amendement |  |
| Produits de curage (chaux, etc.) | Nombre total de poissons dans les infrastructures desservies de produits de curage |  |
| Intrants pour la production halieutique | Nombre total de poissons alimentés à l’aide d’au moins un des intrants halieutiques ci-dessus |  |
| Services financiers | Le calcul ici se fera en fonction du domaine (PV, PA ou PH) |  |
| Appui-conseil agricole | Le calcul ici se fera en fonction du domaine (PV, PA ou PH) |  |
| Foncier |  |  |
| Titre foncier | Superficie totale sous « titre foncier » | Superficie totale disponible |
| Affirmations | Superficie totale sous « Affirmation » |  |
| Certificats fonciers (PFR) | Superficie totale sous « Certificats fonciers » |  |
| Conventions de vente officielles (signées à la mairie, arrondissement, etc.) | Superficie totale sous« Conventions de vente officielles » |  |
| Services fonciers | Superficie totale sous au moins un des services fonciers ci-dessus |  |

### Méthodologie d'analyse typologique des exploitations agricoles

- Définition des classes d’EA

La dernière étape de la phase d’analyse des données sera consacrée à l’analyse typologique. Il s’agira de faire la typologie des exploitations agricoles étudiées sur la base de critères relativement simples et exploitables. Les principaux critères à prendre en compte sont, entre autres, les caractéristiques de l’exploitant/ménage (niveau d’instruction, expérience dans la production agricole, proportion du revenu monétaire total provenant de l’agriculture, activité principale de l’exploitation), la superficie disponible/emblavée, les cultures pratiquées (cultures de rente, culture vivrières), le pourcentage de la récolte vendue,la part de la main-d’œuvre salariée dans la main-d’œuvre totale utilisée. Sur la base de ces critères, un nombre relativement réduit (4 à 5) de classes d’exploitations agricoles sera défini à l’aide de l’Analyse en Composantes Principales ou de la classification automatique.

Il est à noter que l’ACP est une méthode d’analyse multi variée dont l’objectif est de réduire le nombre de variables, en produisant de nouvelles variables appelées facteurs ou composantes principales. Ces facteurs ne présentent aucune corrélation entre eux puisqu’ils sont orthogonaux. Dans l’ACP, telle qu’elle sera utilisée dans cette étude, toutes les variables (/tous les critères) sélectionnées seront standardisées, avant leur utilisation par l’ACP. A partir des facteurs qui seront obtenus de l’ACP, un indice composite sera calculé. Cet indice composite (Ic) sera construit en faisant la somme pondérée des facteurs orthogonaux ou composantes principales. A partir de cet indice composite, deux statistiques seront calculées à savoir la moyenne (M) et l’écart-type (s) de Ic. En se basant sur ces deux statistiques, les exploitations agricoles seront regroupées en quatre ou cinq classes relativement homogènes.

Tableau 6. Procédure de regroupement des exploitations agricoles en quatre ou cinq classe

| Classes de viabilité | Indice de classification |
| --- | --- |
| 1 | Ic - 1s |
| 2 | - 1s <IcM |
| 3 | M< x +1s |
| 4 | 1s<Ic |

Ic : indice composite, M = moyenne de Ic, s = écart-type de Ic

- Validation de la typologie effectuée

Afin d’apprécier la qualité de la typologie effectuée par la méthode décrite ci-dessus, une analyse discriminante sera effectuée. Ceci permettra d’identifier le pourcentage d’individus bien classés (par la méthode de la validation-croisée) et les variables les plus discriminantes. L’objectif est de s’assurer que la typologie proposée permet de mettre en évidence les principaux facteurs discriminants entre les catégories d’exploitations agricoles. Plus le pourcentage global d’individus bien classés est élevé plus la typologie effectuée est valide et peut être utilisée pour la sélection des EA pour la conduite d’autres études (par exemple dans l’enquête de satisfaction).

- Caractérisation des classes d’EA obtenues

Les différentes classes ainsi obtenues seront ensuite caractérisées à l’aide de statistiques descriptives. Il s’agira surtout de calculer, pour chaque classe d’EA, le taux de couverture en chacun des quatre services agricoles clés.

# Plan d'action et chronogramme

Tableau 6. Chronogramme de la mission

| - N° | Tâche | Mois /Semaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| 1 | Elaboration des documents techniques (Manuel AE, CE, Superviseurs CAPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Validation des documents méthodologiques au CNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Développement de l’application en mode CAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Formation des formateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Recrutement et formation des agents enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Déploiement des agents sur le terrain et collecte de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Edition et Synthèses des données collectées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tabulation et Traitement des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Analyses des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rédaction du rapport provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Références bibliographiques

Birner R., Davis K., Pender J., Nkonya E., Anandajayasekeram P., Ekboir J., Mbabu A., Spielman D.J., Horna D., Benin S. et Cohen M. (2009) From Best Practice to Best Fit: A Framework for Designing and Analyzing Pluralistic Agricultural Advisory Services Worldwide, Journal of Agricultural Education and Extension, 15:4, 341-355

Bourou M. et Havard M. (2011). Évolution des dispositifs de services agricoles au Nord-Cameroun. Grain de sel nº 52-53.

DCED (The Donor Committee for Enterprise Development, 2001). Business Development Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention; available online at: http://www.enterprise-development.org/download.ashx?id=1291

FAO (2001). Statistiques et genre recensements agricoles - orientations pour une révision des concepts et de la méthodologie. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Le Coq J.-F., Faure G. et Saenz F. (2012). Les organisations de producteurs dans le système de services agricoles au Costa Rica: Role of producers’ organizations to strengthen agricultural services supplysystem in Costa Rica. Économie rurale 330-331

MAEP (2007). Le livre blanc sur le conseil agricole au Bénin. Réalisé dans le cadre du Projet d’Appui Institutionnel à la Modernisation De l’Agriculture Familiale(PAIMAF). Cotonou, 58p.

Tableau 7. Différents pôles de développement agricole (PDA)

| Pôles de développement agricole | Type de zone | Départements (Communes) |
| --- | --- | --- |
| PDA1. Vallée du Niger | Zone rizicole de plaines et bas-fonds | - Alibori (Malanville et Karimama) |
| PDA2. Alibori Sud-Borgou Nord et 2KP | Zone du bassin cotonnier | - Alibori (Banikoara, Kandi, Ségbana, Gogounou) - Borgou (Kalalé, Bembèrèkè, Sinendé) - Atacora (Kouandé, Péhunco, Kérou) |
| PDA3. Atacora Ouest | Zone coton-vivrier | - Atacora (Tanguiéta, Natitingou, Toucountouna, Boukoumbé, Cobly, Matéri) |
| PDA4. Borgou Sud-Donga-Collines | Zone coton-vivrier Anacardier | - Borgou (Pèrèrè, Nikki, N’Dali, Parakou, Tchaourou) - Donga (Djougou, Basila, Copargo, Ouaké) - Collines (Ouèssè, Savè, Bantè, Savalou, Glazoué, Dassa-Zoumé) - Zou (Djidja) |
| PDA5. Zou-Couffo | Zone arboriculture fruitière – cultures vivrières | - Zou (Abomey, Bohicon, Zâ-Kpota, Covè, Zangnanado, Zogbodomey, Agbangnizoun, Ouinhi) - Couffo (Aplahoué, Lalo, Djakotomey, Klouékanmè, Dogbo, Toviklin) |
| PDA6. Plateau | Zone de palmiers à huile – Vivriers | - Plateau (Ifangni, Sakété, Adja-Ouèrè, Pobè, Kétou) |
| PDA7. Ouémé-Atlantique-Mono | Zone pêcherie - maraîchage | - Ouémé (Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Adjarra, Avrankou, Akpro-Missérété, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Aguégués) - Atlantique (Allada, Ouidah, Abomey-Calavi, Zè, Toffo, Tori-Bossito, Kpomassè, Sô-Ava) - Mono (Grand-Popo, Lokossa, Comè, Athiémé, Houéyogbé, Bopa) - Littoral (Cotonou) |

Source : PSDSA (2016)

ANNEXE

Tableau 8 : Répartition de l’échantillon par division administrative.

| Divisons administratives | Nom du village | Ménages agricoles aucours du RGPH4_2013 | Nombre d’exploitations à enquêter par village |
| --- | --- | --- | --- |
| COM: MALANVILLE |  | 13 753 | 102 |
| ARROND: MADECALI |  | 2 218 |  |
|  | MADECALI | 1009 | 22 |
| ARROND: MALANVILLE |  | 2 995 |  |
|  | BODJECALI | 802 | 20 |
|  | WOLLO | 660 | 20 |
|  | TASSI TEDJI | 380 | 20 |
| ARROND: GUENE |  | 3 552 |  |
|  | BOIFFO | 396 | 20 |
| COM: KARIMAMA |  | 7 768 | 58 |
| ARROND: BIRNI-LAFIA |  | 2 125 |  |
|  | BIRNI LAFIA | 879 | 20 |
| ARROND: KOMPA |  | 1 516 |  |
|  | KOMPA | 958 | 20 |
|  | GARBEYKOARA | 297 | 18 |
| COM: KANDI |  | 14 910 | 113 |
| ARROND: ANGARADEBOU |  | 2 898 |  |
|  | ALFAKOARA | 599 | 20 |
|  | ANGARADEBOU | 916 | 20 |
| ARROND: SAM |  | 2 292 |  |
|  | SAM | 772 | 20 |
|  | SAKATOUSSA | 253 | 20 |
| ARROND: KANDI III |  | 926 |  |
|  | PODO | 197 | 13 |
| ARROND: SONSORO |  | 2 464 |  |
|  | SINANWONGOUROU BARIBA | 216 | 20 |
| COM: BANIKOARA |  | 18 443 | 137 |
| ARROND: FOUNOUGO |  | 3 449 |  |
|  | FOUNOUGO B | 466 | 20 |
|  | IGRIGGOU | 514 | 20 |
| ARROND: BANIKOARA |  | 2 187 |  |
|  | OROU GNONROU | 180 | 20 |
| ARROND: OUNET |  | 1 909 |  |
|  | OUNET A | 613 | 20 |
|  | NIMBERE PEULH | 221 | 20 |
| ARROND: SOMPEREKOU |  | 1 979 |  |
|  | POTO | 870 | 20 |
| ARROND: TOURA |  | 1 794 |  |
|  | TOURA-B | 187 | 17 |
| COM: SEGBANA |  | 8 843 | 66 |
| ARROND: LIBOUSSOU |  | 1 668 |  |
|  | LETE | 789 | 22 |
|  | GBESSAKA | 178 | 22 |
| ARROND: SEGBANA |  | 2 536 |  |
|  | SEGBANA II | 877 | 22 |
| COM: GOGOUNOU |  | 10 976 | 82 |
| ARROND: BAGOU |  | 3 359 |  |
|  | NAFAROU | 317 | 20 |
| ARROND: GOUNAROU |  | 1 479 |  |
|  | GOUNAROU | 721 | 21 |
| ARROND: SORI |  | 2 234 |  |
|  | KANTAKPARA | 276 | 20 |
| ARROND: GOGOUNOU |  | 1 088 |  |
|  | GOGOUNOU | 635 | 21 |
| COM: TCHAOUROU |  | 20 303 | 151 |
| ARROND: SANSON |  | 2 266 |  |
|  | SEBOU | 337 | 16 |
| ARROND: KIKA |  | 6 013 |  |
|  | KPASSA | 826 | 20 |
|  | TANDOU | 1 250 | 20 |
| ARROND: BETEROU |  | 3 003 |  |
|  | WARI-MARO | 713 | 20 |
| ARROND: TCHATCHOU |  | 4 233 |  |
|  | TCHATCHOU | 2 170 | 20 |
|  | BADEKPAROU | 423 | 20 |
|  | TEKPAROU | 289 | 15 |
| ARROND: TCHAOUROU |  | 2 632 |  |
|  | BORONE | 371 | 20 |
| COM: PARAKOU |  | 4 447 | 33 |
| ARROND: 1er Arrondissement |  | 2 586 |  |
|  | TOUROU IV | 714 | 20 |
| ARROND: 3ème Arrondissement |  | 732 |  |
|  | WANSIROU | 48 | 13 |
| COM: PERERE |  | 6 703 | 50 |
| ARROND: GNINSY |  | 1 773 |  |
|  | BORO | 551 | 25 |
| ARROND: KPANE |  | 288 |  |
|  | KPANE GUEA | 140 | 25 |
| COM: NIKKI |  | 11 492 | 86 |
| ARROND: BIRO |  | 1 151 |  |
|  | GNANHOUN | 185 | 21 |
| ARROND: SEREKALE |  | 1 401 |  |
|  | GANROU BARIBA | 387 | 22 |
| ARROND: NIKKI |  | 4 021 |  |
|  | KPAWOLOU | 178 | 20 |
|  | SAKABANSI | 1 124 | 23 |
| COM: KALALE |  | 13 444 | 100 |
| ARROND: BOUKA |  | 3 693 |  |
|  | GNELBOUKATOU | 700 | 20 |
|  | KOUREI | 802 | 20 |
| ARROND: DUNKASSA |  | 2 694 |  |
|  | DUNKASSA | 615 | 20 |
| ARROND: KALALE |  | 2 383 |  |
|  | BESSASSI | 271 | 20 |
| ARROND: DERASSI |  | 1 570 |  |
|  | MATCHORE | 201 | 20 |
| COM: N'DALI |  | 9 414 | 70 |
| ARROND: BORI |  | 2 531 |  |
|  | KORI | 348 | 20 |
| ARROND: OUENOU |  | 1 973 |  |
|  | TAMAROU | 879 | 20 |
| ARROND: SIRAROU |  | 2 560 |  |
|  | SIRAROU | 1 399 | 20 |
| ARROND: N'DALI |  | 1 126 |  |
|  | SUANIN | 311 | 10 |
| COM: BEMBEREKE |  | 10 441 | 78 |
| ARROND: BEROUBOUAY |  | 1 463 |  |
|  | SOMBOUAN | 216 | 18 |
| ARROND: BOUANRI |  | 2 552 |  |
|  | GUERRAN-KALI (GBEKOU) | 833 | 20 |
|  | GOUROU (BOUANRI II) | 199 | 20 |
| ARROND: INA |  | 1 779 |  |
|  | GUESSOU-SUD | 426 | 20 |
| COM: SINENDE |  | 7 031 | 52 |
| ARROND: SEREKE |  | 1 741 |  |
|  | SEKERE-MARO | 434 | 20 |
| ARROND: SINENDE |  | 2 688 |  |
|  | LEMANOU | 364 | 20 |
| ARROND: SIKKI |  | 1 261 |  |
|  | SIKKI II | 164 | 12 |
| COM: KOUANDE |  | 9 901 | 74 |
| ARROND: BIRNI |  | 1 453 |  |
|  | TAMANDE | 162 | 20 |
| ARROND: CHABI-COUMA |  | 851 |  |
|  | CHABI-KOUMA | 423 | 20 |
| ARROND: KOUANDE |  | 2 012 |  |
|  | ZONGO | 120 | 14 |
| ARROND: OROUKAYO |  | 2 205 |  |
|  | NIEKENE BANSOU | 579 | 20 |
| COM: PEHUNCO |  | 6 452 | 48 |
| ARROND: PEHUNCO |  | 2 637 |  |
|  | BOUEROU | 688 | 24 |
|  | PEHUNCO II | 184 | 24 |
| COM: KEROU |  | 8 556 | 64 |
| ARROND: BRIGNAMARO |  | 2 238 |  |
|  | KOSSOU | 608 | 22 |
| ARROND: FIROU |  | 1 739 |  |
|  | BATENIN | 283 | 20 |
| ARROND: KEROU |  | 4 071 |  |
|  | PIKIRE | 661 | 22 |
| COM: TANGUIETA |  | 6 888 | 52 |
| ARROND: COTIACOU |  | 1 310 |  |
|  | TORA | 403 | 20 |
| ARROND: N'DAHONTA |  | 1 439 |  |
|  | SAMMOUANGOU | 333 | 20 |
| ARROND: TANONGOU |  | 951 |  |
|  | TANNONGOU | 159 | 12 |
| COM: NATITINGOU |  | 6 764 | 51 |
| ARROND: KOTAPOUNGA |  | 1 653 |  |
|  | KOTOPOUNGA | 291 | 20 |
|  | ONSIKOTO | 86 | 11 |
| ARROND: PERMA |  | 985 |  |
|  | PERMA | 214 | 20 |
| COM: TOUCOUNTOUNA |  | 3 861 |  |
| ARROND: TAMPEGRE |  | 1 134 | 29 |
|  | WANSOKOU | 530 | 29 |
| COM: BOUKOUMBE |  | 10 190 | 76 |
| ARROND: DIPOLI |  | 942 |  |
|  | DISSAPOLI | 258 | 20 |
| ARROND: BOUKOUMBE |  | 2 599 |  |
|  | KOUNTCHOUGOU | 445 | 20 |
| ARROND: MANTA |  | 1 836 |  |
|  | DIPOKOR II | 125 | 20 |
| ARROND: NATTA |  | 1 547 |  |
|  | KOUWONATOUGOU | 114 | 16 |
| COM: COBLY |  | 7 423 | 56 |
| ARROND: DATORI |  | 1 507 |  |
|  | DATORI | 660 | 20 |
| ARROND: KOUNTORI |  | 1 966 |  |
|  | TARPINGOU | 214 | 16 |
| ARROND: COBLY |  | 2 734 |  |
|  | NANAGADE | 794 | 20 |
| COM: MATERI |  | 11 609 | 87 |
| ARROND: DASSARI |  | 2 742 |  |
|  | DASSARI | 604 | 24 |
| ARROND: GOUANDE |  | 1 872 |  |
|  | SINDORI-TONI | 179 | 20 |
| ARROND: TANTEGA |  | 2 641 |  |
|  | NAMBOULI | 459 | 23 |
| ARROND: TCHIANHOUN-COSSI |  | 1 021 |  |
|  | KOUTOU | 166 | 20 |
| COM: DJOUGOU |  | 18 673 | 142 |
| ARROND: DJOUGOU II |  | 936 |  |
|  | NALOHOU | 123 | 20 |
|  | KPARSI | 95 | 20 |
| ARROND: KOLOKONDE |  | 2 484 |  |
|  | GANGAMOU | 438 | 20 |
| ARROND: ONKLOU |  | 2 416 |  |
|  | BAKOU | 773 | 20 |
|  | DARINGA | 531 | 20 |
| ARROND: PATARGO |  | 2 641 |  |
|  | PARTAGO | 1 563 | 22 |
|  | TEPREDJISSI | 137 | 20 |
| COM: BASSILA |  | 9 873 | 75 |
| ARROND: ALEDJO |  | 1 369 |  |
|  | AKARADE | 202 | 15 |
| ARROND: PENESSOULOU |  | 2 800 |  |
|  | BODI | 525 | 20 |
|  | KODOWARI | 296 | 20 |
| ARROND: BASSILA |  | 3 722 |  |
|  | BIGUINA | 660 | 20 |
| COM: COPARGO |  | 5 500 | 42 |
| ARROND: PABEGOU |  | 1 237 |  |
|  | PABEGOU | 510 | 21 |
| ARROND: SINGRE |  | 1 621 |  |
|  | BISSINRA | 135 | 21 |
| COM: OUAKE |  | 5 415 | 41 |
| ARROND: SEMERE II |  | 1 435 |  |
|  | AWOTOBI | 808 | 21 |
| ARROND: OUAKE |  | 896 |  |
|  | KASSUA-ALLA | 94 | 20 |
| COM: OUESSE |  | 12 499 | 92 |
| ARROND: DJEGBE |  | 1 116 |  |
|  | ADJAHA | 509 | 20 |
| ARROND: CHALLA-OGOI |  | 1 448 |  |
|  | BOTTI HOUEGBO | 196 | 12 |
| ARROND: TOUI |  | 2 142 |  |
|  | OGOUTEDO | 666 | 20 |
|  | TOUI-GARE | 465 | 20 |
|  | TOUI-VAP | 239 | 20 |
| COM: SAVE |  | 7 527 | 55 |
| ARROND: BESSE |  | 961 |  |
|  | IGBODJA | 582 | 20 |
| ARROND: OFFE |  | 1 798 |  |
|  | AYEDJOKO | 412 | 20 |
| ARROND: KABOUA |  | 1 451 |  |
|  | OKE OLOU II | 150 | 15 |
| COM: BANTE |  | 10 427 | 77 |
| ARROND: BANTE |  | 1 078 |  |
|  | ILELAKOUN | 256 | 20 |
| ARROND: AKPASSI |  | 1 378 |  |
|  | ILLARE | 571 | 20 |
| ARROND: PIRA |  | 1 411 |  |
|  | PIRA IDI-OGOU | 489 | 20 |
| ARROND: LOUGBA |  | 853 |  |
|  | LOUGBA AGONGNI | 208 | 17 |
| COM: SAVALOU |  | 14 864 | 110 |
| ARROND: OUESSE |  | 1 131 |  |
|  | OUESSE | 356 | 22 |
| ARROND: DOUME |  | 2 314 |  |
|  | AFE-ZOUNGO | 385 | 22 |
| ARROND: GOBADA |  | 1 045 |  |
|  | GOBADA | 661 | 22 |
| ARROND: KPATABA |  | 1 484 |  |
|  | MINIKI | 177 | 22 |
| ARROND: LOGOZOHOUE |  | 454 |  |
|  | HONNOUKON | 161 | 22 |
| COM: GLAZOUE |  | 11 230 | 83 |
| ARROND: AKLANKPA |  | 2 550 |  |
|  | SOWIGNANDJI | 864 | 21 |
| ARROND: MAGOUMI |  | 1 350 |  |
|  | OGUIRIN | 173 | 21 |
|  | HOUALA | 158 | 20 |
| ARROND: GOME |  | 813 |  |
|  | GOME | 466 | 21 |
| COM: DASSA-ZOUME |  | 11 268 | 83 |
| ARROND: AKOFODJOULE |  | 1 056 |  |
|  | ATINKPAYE | 465 | 21 |
| ARROND: PAOUINGNAN |  | 3 570 |  |
|  | GBOWELE | 639 | 22 |
| ARROND: DASSA II |  | 916 |  |
|  | ILOULE I | 98 | 20 |
| ARROND: LEMA |  | 635 |  |
|  | ZANKOUMADON | 118 | 20 |
| COM: DJIDJA |  | 14 323 | 110 |
| ARROND: DAN |  | 1 640 |  |
|  | LINSINLIN | 102 | 15 |
|  | ASSSANTOUN | 116 | 15 |
| ARROND: MONSOUROU |  | 2 047 |  |
|  | LOBETA | 464 | 20 |
| ARROND: GOBE |  | 722 |  |
|  | GOBE | 136 | 20 |
| ARROND: DJIDJA |  | 3 119 |  |
|  | DJIDJA MANDJAVI | 530 | 20 |
| SOVLEGNI |  | 376 | 20 |
| COM: ABOMEY |  | 1 562 | 12 |
| ARROND: AGBOKPA |  | 400 |  |
|  | GNANSATA | 206 | 12 |
| COM: BOHICON |  | 3 180 | 24 |
| ARROND: SODOHOME |  | 1 525 |  |
|  | EDJEGBEMEGON | 290 | 24 |
| COM: ZA-KPOTA |  | 15 199 | 113 |
| ARROND: ZEKO |  | 584 |  |
|  | ADJOKO | 216 | 20 |
| ARROND: KPOZOUN |  | 1 485 |  |
|  | DOTAN | 196 | 18 |
| ARROND: ZA-TANTA |  | 2 943 |  |
|  | ADIKOGON | 491 | 20 |
|  | ALIGOUDO | 571 | 20 |
|  | AGBAKOU | 463 | 20 |
|  | SOHOUNGO | 170 | 15 |
| COM: COVE |  | 4 018 | 30 |
| ARROND: HOUEN-HOUNSO |  | 705 |  |
|  | AGBANGNAHOUE | 209 | 30 |
| COM: ZAGNANADO |  | 6 589 | 49 |
| ARROND: BANAME |  | 2 624 |  |
|  | ZINGON | 1 019 | 25 |
| ARROND: DOVI |  | 1 067 |  |
|  | DIZIGO | 106 | 24 |
| COM: ZOGBODOMEY |  | 11 322 | 84 |
| ARROND: CANA II |  | 238 |  |
|  | ZOUNGO BOGON | 110 | 20 |
| ARROND: KOUSSOUKPA |  | 1 262 |  |
|  | SAMIONTA | 500 | 22 |
| ARROND: ZOUKOU |  | 960 |  |
|  | AGRIMEY | 128 | 20 |
| ARROND: TANWE-HESSOU |  | 1 211 |  |
|  | DON | 471 | 22 |
| COM: AGBANGNIZOUN |  | 5 458 | 41 |
| ARROND: SAHE |  | 954 |  |
|  | DOVOTA | 299 | 21 |
| ARROND: TANVE |  | 782 |  |
|  | DEKANME | 78 | 20 |
| COM: OUINHI |  | 6 392 | 48 |
| ARROND: OUINHI |  | 1 671 |  |
|  | GANHOUNME | 201 | 24 |
| ARROND: SAGON |  | 2 096 |  |
|  | AHIZE | 723 | 24 |
| COM: APLAHOUE |  | 18 164 | 136 |
| ARROND: ATOME |  | 2 624 |  |
|  | GOUGOUTA | 230 | 20 |
| ARROND: DEKPO |  | 2 496 |  |
|  | DEKPO | 514 | 20 |
| ARROND: GODOHOU |  | 2 899 |  |
|  | KPODJI (DJOWE) | 862 | 20 |
| ARROND: KISSAMEY |  | 3 718 |  |
|  | KELETOME | 533 | 20 |
|  | GBAKONOU | 487 | 20 |
|  | EDEHOUE | 205 | 20 |
| ARROND: AZOVE |  | 1 059 |  |
|  | OUTCHIHOUE | 191 | 16 |
| COM: LALO |  | 11 734 | 88 |
| ARROND: ADOUKANDJI |  | 1 564 |  |
|  | ADOUKANDJI | 603 | 22 |
|  | AHOUADA | 353 | 22 |
| ARROND: AHOMADEGBE |  | 797 |  |
|  | ADJAIGBONOU | 150 | 22 |
| ARROND: TOHOU |  | 1 225 |  |
|  | ZOUNDOTAN | 137 | 22 |
| COM: DJAKOTOME |  | 14 042 | 105 |
| ARROND: ADJINTIMEY |  | 2 494 |  |
|  | GBOTOHOUE | 423 | 21 |
|  | HEKPE | 657 | 21 |
| ARROND: BETOUMEY |  | 2 309 |  |
|  | KPATOHOUE | 106 | 21 |
| ARROND: HOUEGAMEY |  | 1 266 |  |
|  | HOUEGAMEY | 115 | 21 |
| ARROND: KPOBA |  | 1 165 |  |
|  | KPOBA | 548 | 21 |
| COM: KLOUEKANME |  | 16 041 | 120 |
| ARROND: ADJAHONME |  | 3 216 |  |
|  | KPEVIDJI | 510 | 20 |
| ARROND: DJOTTO |  | 3 583 |  |
|  | ABLOME-DAVIHOUE | 451 | 20 |
| ARROND: DJOTTO |  | 3 583 |  |
|  | AVEGANME | 743 | 20 |
| ARROND: KLOUEKANME |  | 1 643 |  |
|  | TROTROYUYU | 210 | 20 |
| ARROND: LANTA |  | 1 726 |  |
|  | LANTA | 169 | 20 |
|  | DEKANDJI | 175 | 20 |
| COM: DOGBO |  | 8 292 | 62 |
| ARROND: AYOMI |  | 2 448 |  |
|  | ZOHOUDJI | 383 | 20 |
| ARROND: MADJRE |  | 757 |  |
|  | MADJRE | 107 | 20 |
| ARROND: DEVE |  | 1 350 |  |
|  | GBAKEHOUE | 724 | 22 |
| COM: TOVIKLIN |  | 9 323 | 70 |
| ARROND: ADJIDO |  | 1 841 |  |
|  | ATCHIOUME | 139 | 23 |
| ARROND: DOKO |  | 1 281 |  |
|  | DJOUGANME | 431 | 24 |
| ARROND: TOVIKLIN |  | 2 097 |  |
|  | KPOHOUDJOU | 328 | 23 |
| COM: GRAND-POPO |  | 2 906 | 22 |
| ARROND: ADJAHA |  | 755 |  |
|  | TODJONOUKOIN | 228 | 22 |
| COM: LOKOSSA |  | 6 284 | 47 |
| ARROND: HOUIN |  | 855 |  |
|  | DESSA | 412 | 24 |
| ARROND: OUEDEME |  | 1 479 |  |
|  | HLODO | 104 | 23 |
| COM: COME |  | 2 419 | 18 |
| ARROND: AKODEHA |  | 784 |  |
|  | MONGNONWI | 257 | 18 |
| COM: ATHIEME |  | 5 300 | 39 |
| ARROND: ADOHOUN |  | 1 785 |  |
|  | GLETA | 307 | 20 |
| ARROND: ATHIEME |  | 1 460 |  |
|  | AGNIWEDJI | 88 | 19 |
| COM: HOUEYOGBE |  | 9 689 | 72 |
| ARROND: DAHE |  | 2 840 |  |
|  | DJIBIO | 594 | 20 |
| ARROND: DOUTOU |  | 2 505 |  |
|  | TOKPA | 377 | 20 |
| ARROND: SE |  | 2 074 |  |
|  | SEBO | 123 | 20 |
|  | LOKOHOUE | 114 | 12 |
| COM: BOPA |  | 11 041 | 82 |
| ARROND: AGBODJI |  | 1 828 |  |
|  | HOUEGBO | 132 | 20 |
| ARROND: LOBOGO |  | 2 537 |  |
|  | DHODHO | 446 | 20 |
|  | ATOHOUE | 161 | 20 |
| ARROND: YEGODOE |  | 1 954 |  |
|  | YEGODOE | 555 | 22 |
| COM: IFANGNI |  | 3 548 | 26 |
| ARROND: BANIGBE |  | 863 |  |
|  | DOKE | 236 | 26 |
| COM: SAKETE |  | 5 310 | 40 |
| ARROND: ITA-DJEBOU |  | 1 537 |  |
|  | ADJEGOUNLE | 840 | 20 |
|  | IGBO OSSAN | 53 | 20 |
| COM: ADJA-OUERE |  | 9 427 | 72 |
| ARROND: KPOULOU |  | 1 791 |  |
|  | KPOUILOU-ITCHAKPO | 634 | 20 |
|  | TROBOSSI | 150 | 12 |
| ARROND: MASSE |  | 2 577 |  |
|  | MASSE | 135 | 20 |
| ARROND: ADJA-OUERE |  | 1 929 |  |
|  | OBEKE-OUERE | 436 | 20 |
| COM: POBE |  | 10 822 | 83 |
| ARROND: IGANA |  | 1 793 |  |
|  | AKPATE | 158 | 20 |
| ARROND: ISSABA |  | 4 104 |  |
|  | KETTY | 492 | 21 |
|  | ONIGBOLO | 772 | 22 |
| ARROND: POBE |  | 1 182 |  |
|  | ADJAGOUNLE | 190 | 20 |
| COM: KETOU |  | 15 712 | 120 |
| ARROND: ADAKPLAME |  | 2 551 |  |
|  | ADAKPLAME | 1 049 | 20 |
| ARROND: IDIGNY |  | 4 838 |  |
|  | IDIGNY CENTRE | 1 493 | 20 |
|  | ILLADJI | 779 | 20 |
| ARROND: KETOU |  | 1 423 |  |
|  | MASSAFE | 263 | 20 |
| ARROND: KPANKOU |  | 3 602 |  |
|  | SODJI | 274 | 20 |
| ARROND: OKPOMETA |  | 1 526 |  |
|  | OFIA | 344 | 20 |
| COM: SEME-KPODJI |  | 1 398 | 10 |
| ARROND: AHOLOUYEME |  | 350 |  |
|  | Ketonou | 180 | 10 |
| COM: AVRANKOU |  | 2 290 | 17 |
| ARROND: DJOMON |  | 718 |  |
|  | LOTIN GBEDJEHOUIN | 185 | 17 |
| COM: AKPRO-MISSERETE |  | 2 125 | 16 |
| ARROND: ZOUNGBOME |  | 710 |  |
|  | KPANOUKPADE | 249 | 16 |
| COM: DANGBO |  | 10 369 | 77 |
| ARROND: HOUEDOMEY |  | 2 937 |  |
|  | DEWEME DAHO | 141 | 20 |
|  | DAME | 726 | 20 |
| ARROND: KESSOUNOU |  | 2 225 |  |
|  | GLAHOUNSA | 622 | 20 |
| ARROND: HOZIN |  | 570 |  |
|  | HOZIN | 125 | 17 |
| COM: ADJOHOUN |  | 7 141 | 53 |
| ARROND: GANGBAN |  | 2 496 |  |
|  | GANGBAN | 839 | 20 |
| ARROND: TOGBOTA |  | 526 |  |
|  | TOGBOTA-OUDJRA | 266 | 20 |
| ARROND: AKPADANOU |  | 702 |  |
|  | DEKANME | 83 | 13 |
| COM: BONOU |  | 3 689 | 27 |
| ARROND: BONOU |  | 976 |  |
|  | AGBONAN | 412 | 27 |
| COM: AGUEGUES |  | 2 719 | 20 |
| ARROND: AVAGBODJI |  | 1 898 |  |
|  | DJEKPE | 407 | 20 |
| COM: ALLADA |  | 11 325 | 86 |
| ARROND: ALLADA |  | 770 |  |
|  | SOYO | 309 | 22 |
| ARROND: AGBANOU |  | 1 525 |  |
|  | ACLOHOUE | 103 | 21 |
| ARROND: LISSEGAZOUN |  | 2 136 |  |
|  | ADJADJI COSSOE | 490 | 22 |
| ARROND: TOKPA-AVAGOUDO |  | 575 |  |
|  | ZOUNLEDJI | 92 | 21 |
| COM: OUIDAH |  | 3 324 | 25 |
| ARROND: AVLEKETE |  | 500 |  |
|  | AVLEKETE | 200 | 25 |
| COM: ABOMEY-CALAVI |  | 6 298 | 47 |
| ARROND: OUEDO |  | 848 |  |
|  | OUEDO | 240 | 24 |
|  | AHOUATO | 65 | 23 |
| COM: ZE |  | 10 599 | 80 |
| ARROND: KOUNDOKPOE |  | 975 |  |
|  | AIFA | 323 | 20 |
| ARROND: YOKPO |  | 797 |  |
|  | WAWATA-ZOUNTO | 282 | 20 |
| ARROND: SEDJE-HOUEGOUDO |  | 739 |  |
|  | AGLANGBIN | 117 | 20 |
| ARROND: SEDJE-DENOU |  | 669 |  |
|  | SEDJE DENOU | 125 | 20 |
| COM: TOFFO |  | 8 948 | 67 |
| ARROND: DAME |  | 1 488 |  |
|  | AGON | 525 | 23 |
|  | AGBOTAGON | 372 | 22 |
| ARROND: SEHOUE |  | 1 103 |  |
|  | FANDJI | 129 | 22 |
| COM: TORI-BOSSITO |  | 5 803 | 43 |
| ARROND: AZOHOUE-CADA |  | 1 163 |  |
|  | ZOUNVESSEHOU | 116 | 20 |
| ARROND: TORI-BOSSITO |  | 1 334 |  |
|  | AYIDOHOUE | 258 | 23 |
| COM: KPOMASSE |  | 5 778 | 43 |
| ARROND: DEKANME |  | 596 |  |
|  | AZIZONKANME I | 245 | 23 |
|  | HOUEYOGBE | 72 | 20 |
| COM: SO-AVA |  | 2 810 | 21 |
| ARROND: SO-AVA |  | 916 |  |
|  | AHOMEY GBEKPA | 462 | 21 |
| COM: COTONOU |  | 413 | 20 |
| ARROND: 6ème Arrondissement |  | 91 |  |
|  | LADJI | 40 | 20 |
| Total |  |  | 4 880 |

Les aliments composés améliorés sont communément appelés « provendes ».